## МУН УЧРЕЖДЕНИЯ
Приложение к письму Министерства культуры Пермского края от №
Отчет по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Пермского края в 2022 году
Муниципальное образование | Наименование муниципального учреждения культуры | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией, согласно актам о проведении НОК в аналитическом отчете | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией на 01.04.2023 г. / в случае не устранения недостатков указать причину | Фактический срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Ссылка на размещенную информацию об устранении недостатков, выявленных в ходе НОК на официальных сайтах учреждений культуры
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Соликамский ГО | МБУК "Половодовский сельский дом культуры" | Привести в соответствие информацию на информацинных стендах организации: - перечень оказываемых платныхуслуг; - цены на услуги; - копии документов о порядке предоставления услугза плату; - копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги. | Привели в соответствие информацию на стендах | июнь 2022 год | Мазунина О.И. - директор | http://plsdk.solkam.ru
|  | Привести в соответствие информацию на официальном сайте организации: - контактные телефоны, адреса эл.почты учредителя; - адрес сайта учредителя; - материально-техническое обеспечение предоставления услуг. | Привели в соответствие информацию на сайте | июнь 2022 год | Мазунина О.И. - директор | http://plsdk.solkam.ru
|  | Оборудовать помещения организации и прилегающей территории с учетом доступности инвалидов: - специальными креслами-колясками; - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями | Работы не проведены из-за отсутствия финансирования
|  | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению слуховую и зрительную информацию; - дублировать надписи знаками, выполннными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Работы не проведены из-за отсутствия финансирования